ตารางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Intel Teach to The Future

สำหรับครูแกนนำ MF

| กิจกรรม | รายงานที่สำคัญ | เจ้าของ | ระยะเวลาที่ดำเนินการสิ้นสุด | สื่อเสริม | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A ก่อนการอบรมเชิงปฎิบัติ | A. 1.1 ตรวจสอบแฟ้มชุดประกอบการให้เข้าใจเนื้อหา 3 ส่วน คือ - โรงเรียน สถานที่จัดอบรม - ครูแกนนำ – ครูเครือข่าย | MF | 5 วันก่อนอบรม | แฟ้มชุดประกอบ การอบรม |  ………..  ……….. |
|  | A. 1.2 เข้าใจแบบสำรวจที่เป็นเอกสารในการอบรมฯ | MF | 5 วันก่อนอบรม | Cf 15 – Submission Notice |  ………..  ……….. |
|  | A. 2 ตรวจสอบขนาดของห้อง ปฎิบัติการ | MF | 5 วันก่อนอบรม | Cf 01 – Hardware Checklist Form |  ………..  ……….. |
|  | A.3 ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อแจ้งเรื่องที่สนใจที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้วและจัดส่งไปยัง ผู้ประสานงานโครงการฯ | MF | 5 วันก่อนอบรม | CF 01 – Pre – Workshop Application Form |  ………..  ……….. |
|  | A. 4 ครูเครือข่าย (PTs) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนและจดหมายแสดงการตกลงใจ | MF | 5 วันก่อนอบรม | - CF04b – PT Registration Form - CL06b – PT Agreement Letter |  ………..  ……….. |
|  | - 5 กรอกแบบฟอร์ม | MF | 5 วันก่อนอบรม | CF02 – Workshop Centre Profile Form |  ………..  ……….. |
|  | - แฟ้มประวัติของ ศูนย์กลางการอบรมฯ |  |  | CF03b – PT Workshop Particulars Form |  ………..  ……….. |
|  | - รายละเอียดการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม - การจัดความสัมพันธ์ในชั้นเรียน |  |  | CF11 – Classroom Connectivity Measure Form |  ………..  ……….. |
|  | - รวบรวมและเก็บแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ | MF | 5 วันก่อนอบรม | - CF02 – Workshop Centre Profile Form - CF03 – Workshop Particulars Form - CF04b – PT Registeration Form |  ………..  ………..  ………..  ……….. |

| กิจกรรม | รายงานที่สำคัญ | เจ้าของ | ระยะเวลาที่ดำเนินการสิ้นสุด | สื่อเสริม | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A ก่อนการอบรมเชิงปฎิบัติ | - รวบรวมและเก็บแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ | MF | 5 วันก่อนอบรม | - Cfo11 – Classroom Connectivity Measure Form - CL06b – Agreement Letter |  ………..  ………..  ………..  ……….. |
|  | E-mail กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายละเอียดใน การจัดอบรมฯ ที่แสดงความต้องการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ ของเครื่อง-คอมพิวเตอร์และแบบฟอร์ม ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการ อบรมฯที่ยังไม่ได้ลงชื่อทั้งหมดไปยังผู้ประสานงานโครงการฯ | MF | 5 วันก่อนอบรม | - CF 06b – PT Workshop Particulars Form (Softcopy) - CF04b – Registration Form (Softcopy) |  ………..  ………..  ………..  ……….. |

| Activity | Key Task | Owner | To be completed by | Collateral requited | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. การอบรม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) | B. 1 ครูแกนนำ MF นำเสนอภาพรวม | MF | วันที่ 1 ของการอบรมฯ | - Slide โครงการ Intelแแแ Teach to the Future - เนื้อหาของเอกสาร Intel Teach to the Future CD-ROM |  ………..  ………..  ………..  ……….. |
|  | B. 2 ครูเครือข่าย (PTs) จัดทำแผนการสอนที่สมบูรณ์ | PT | วันที่ 1 ของการอบรมฯ | - CFOS ตัวอย่าง แผนการสอน |  ………..  ……….. |
|  | B. 3 จัดส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังผู้ประสานงานโครงการฯ | MF | 2 วันทำการ หลังจากวันที่ 1 ของการอบรมฯ | - CL06b – จดหมายแสดงการตกลงใจของครูผู้เข้ารับการอบรมฯ - แบบฟอร์มจดหมายตอบรับของ Intel |  ………..  ………..  ………..  ……….. |
|  | B. 4 กรอกข้อมูลในทะเบียนการเข้าอบรมฯ | MF | ทุกวัน ของการอบรมฯ | - CF08 – ทะเบียนการเข้าร่วมอบรมฯ |  ………..  ……….. |
|  | B. 5 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการให้ข้อมูลย้อนกลับ / การติดตามผลการปฏิบัติของครูผู้ฝึก | MF | วันสุดท้าย ของการอบรมฯ | - CF10 - แบบฟอร์มการให้ข้อมูลย้อนกลับของครูผู้ฝึก |  ………..  ……….. |
|  | B. 6 แจกและรวบรวมแบบฟอร์มการให้ข้อมูลย้อนกลับ / การติดตามผลการปฏิบัติของครูเครือข่ายที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว | PT | วันสุดท้าย ของการอบรมฯ | - CF09 – แบบฟอร์มการให้ข้อมูลขย้อนกลับของครูเครือข่าย |  ………..  ……….. |
|  | B. 7 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการประเมินและแผนการสอน | MF | 7 วันทำการ หลังจากการ อบรมฯได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | - CF06 – แบบประเมินผลการสอน - CF07 – แบบสำรวจแผนการสอน |  ………..  ………..  ………..  ……….. |
|  | B.8 กรอกข้อมูลในรายการแผนการสอนและรายการสื่อที่เสนอให้ในการอบรมฯ | MF | 7 วันทำการ หลังจากการ อบรมฯ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | - CF15b – แนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อที่เสนอให้ / รายการสื่อ ที่เสนอให้ - รวบรวมสื่อทั้งหมด ตามรายการข้างล่างนี้ |  ………..  ………..  ………..  ……….. |

| Activity | Key Task | Owner | To be completed by | Collateral requited | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. การอบรม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) | B. 9 รวบรวมแผนการสอนอย่างย่อและสื่อที่เสนอให้เป็นสอนเสริมที่เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมส่งโดยทางแผ่น CD , ทาง Internet / FTP หรือโดยทางอื่น ๆ ไปยังสำนักงานฝึกอบรมประจำเขตพื้นที่ | MF | 7 วันทำการ หลังจากการ อบรมฯ ได้เสร็จสิ้น สมบูรณ์ | (Hard & Soft Copies) - Lesson Plan From all PT Computers - CF02 – Workshop Centre Profile Form - CF03 – PT Workshop Particulars - CF04b – PT Registration Form - CF06 – Lesson Plan Evaluation - CF07 – Lesson Plan Checklist - CF08 – Attendancd Registration Form - CF09 – Teacher’s Feedback Form - CF10 – Trainer’s Feedback Form - CF11 – Classroom Connectivity Measure Form - CF15b – Submission Guideline / Submissiion Notice |  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ………..  ……….. |